## 项目开发周期表
项目开发周期表
项目名称 | 甘肃烟草管理系统 |  | 项目负责部门 | 技术部 | 项目负责人 | 金子阳
项目总计工时 | 6个工作日 | 项目开始 | 2019-11-04 | 项目结束 | 2019-11-11
2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一
工作任务： 1.完成所有dao接口的实现xml，每个方法逐一测试，写出所有service接口 提交物： 1.项目 | 工作任务： 1.完成dao实现的测试，页面设计，完成所有service实现类 提交物： 1.项目 | 工作任务： 1.完成页面设计，员工模块，仓库模块，商户模块 提交物： 1.项目 | 工作任务： 1.页面设计，库存模块，货架模块，库位模块，仓库模块，商品模块，信息模块，，进货流程 提交物： 1.项目 | 工作任务： 1.支付模块，支付宝接口，商户端页面，配送模块，财务模块 2.测试 提交物： 1.项目 | 工作任务： 1.整理所有项目提交物 2.项目结项答辩 提交物： 1.《项目需求简报》 2.《项目立项申请书》 3.《项目开发周期表》 3.《程序员日志》 4.《项目源代码》 5.《数据库备份文件》